삼성전자 리스킬링 마인드셋
4일 과정 강사 공유안

사전통화 요약 및 REFRAME 운영 조정안

| 작성 목적 | 공동 진행 강사가 이번 과정의 맥락, 운영 방향, 일차별 활동 전환 포인트를 빠르게 공유하기 위함 |
| --- | --- |
| 통화 맥락 | 2026년 5월 20일 삼성전자 리스킬링 과정 담당자와 사전통화 |
| 핵심 전제 | 기존 5일 과정의 REFRAME 구조를 유지하되, 4일 과정과 교육 직후 업무 투입 상황에 맞게 적용 |

한 줄 운영 방향 이번 과정은 “마음가짐을 다시 잡는 리스킬링”보다 “같은 부서로 이동하는 28명이 기존 경험을 새 역할의 언어로 바꾸고, 교육 직후 협업에 들어갈 준비를 끝내는 전환 과정”으로 운영한다.

1. 사전통화 핵심 요약

| 대상 인원 | 총 28명 확정 |
| --- | --- |
| 대상자 상황 | 모두 같은 부서로 이동 예정이며, 대상자들도 이동 사실을 알고 있음 |
| 배치 부서 | 통화상 웹개발그룹으로 언급. 삼성 인터넷 브라우저 관련 사업 확장 및 고도화 목적 |
| 교육 성격 | 4일 과정 종료 후 바로 업무 시작. 시험이나 장기 학습 과정보다 즉시 투입 준비 성격이 강함 |
| 대상자 구성 | 성별과 연령대는 다양하다고 전달받음. 세부 구성은 필요 시 담당자가 추가 공유 예정 |
| 일정 | 화수목금 4일 운영, 매일 09:30 시작. 강사진은 09:00 도착해 준비 |
| 주차 | 전종목 강사 차량 등록은 불필요. 우명훈 강사 차량 등록 예정 |
| 외부 이슈 | 파업 이슈는 현재 직접 영향이 크지 않은 상황. 반도체 부문과 다른 부문으로 안내받음 |
| 추가 가능성 | 6월 29일 주간 추가 과정 가능성 있음. 분반 운영 및 구미사업장 진행 가능성은 아직 미확정 |

2. 지난 5일 과정과 이번 4일 과정의 차이

| 구분 | 지난 5일 과정 | 이번 4일 과정 |
| --- | --- | --- |
| 교육 목적 | 변화에 따른 불안 완화와 마인드셋 전환 | 새 부서 합류와 즉시 업무 투입 준비 |
| 참여자 상태 | 변화에 대한 거리감, 불안, 관계 형성 필요 | 이동 사실을 알고 있으며 같은 부서에서 함께 일하게 됨 |
| 운영 초점 | 감정 이해, 관계 형성, 의미와 행동 의지 | 역할 이해, 기존 경험의 업무 연결, 협업 문장, 첫 30일 행동 |
| 시간 구조 | 5일 동안 전환 흐름을 단계적으로 운영 | 4일 안에 핵심 활동을 압축하되 목적지를 실무 적응으로 조정 |
| 최종 산출물 | 나의 의미, 비전, 행동 가능한 한 가지 | 전환 카드, 질문 변환표, 경험 자산 맵, 첫 30일 실행계획 |

운영 원칙 새 모듈을 추가하기보다 기존 REFRAME 활동의 질문과 산출물을 바꾼다. 감정 활동은 길게 확장하지 않고, 업무 적응 질문으로 전환한다. 의미와 비전 활동은 인생 전체보다 첫 30일 행동으로 연결한다.

3. REFRAME 적용 변환표

| 단계 | 지난 과정의 역할 | 이번 과정 적용 | 핵심 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Realize | 현실과 현재 태도 인식 | 내가 어떤 조직 과제 안으로 합류하는지 이해 | 전환 상황 정리 |
| Emotion | 불안, 위축, 거리감 다루기 | 걱정을 업무 적응 질문으로 바꾸기 | 걱정-질문 변환표 |
| Frame Shift | 피해자에서 히어로 관점으로 전환 | 끌려온 사람이 아니라 새 사업 확장에 참여하는 구성원으로 재정의 | 역할 전환 문장 |
| Relationship | 심리적 안정과 지지 관계 형성 | 같은 부서 동료로 질문하고 요청하는 방식 정리 | 협업 그라운드룰 |
| Ability / Adaptability | 개인 역량과 적응성 점검 | 기존 경험을 웹개발그룹 업무에 연결 | 경험 자산 맵 |
| Meaning | 핵심가치와 비전 정리 | 이번 이동을 커리어와 조직 기여 관점에서 정리 | 초기 기여 문장 |
| Expansion / | 새로운 여정 출발 | 첫 30일 실행과 첫 주 질문 목록 작성 | 30일 실행계획 |

4. 4일 과정 운영안

설계 문장 각자의 기존 경험을 새 부서의 역할 언어로 바꾸고, 4일 뒤 바로 협업에 들어갈 수 있게 돕는 REFRAME 과정으로 운영한다.

| 일차 | REFRAME | 핵심 질문 | 기존 활동 활용 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1일차 | Realize Emotion | 나는 어떤 현실로 이동했고 무엇을 정리해야 하는가 | 과정 취지, 친밀감 형성, 팀빌딩, 그라운드룰, 피해자 vs 히어로 메시지 | 개인 전환 카드 팀 그라운드룰 |
| 2일차 | Emotion Frame Shift Ability | 내 걱정은 어떤 업무 질문으로 바뀔 수 있는가 | 그림·클레이 감정 표현, 강점 재구성, 영웅의 여정, 상호 멘토링 | 걱정-질문 변환표 경험 자산 맵 |
| 3일차 | Relationship Adaptability | 우리는 어떻게 질문하고 요청하고 조율할 것인가 | 존중 대화, 바이킹 의사결정, PRO-D, FAST SCAN | 협업 문장 3종 팀 협업 약속 |
| 4일차 | Meaning Expansion | 첫 30일을 어떻게 움직일 것인가 | 성장마인드셋, 핵심가치, 비전 명료화, 행동 한 가지 | 첫 30일 실행계획 첫 주 질문 목록 |

1일차. REALIZE + EMOTION | 배치 현실 이해와 과정 진입

목표 참여자가 교육생이 아니라 같은 부서로 이동해 함께 일할 동료라는 전제를 갖게 한다.

| 기존 활동 활용 | - 과정 취지 설명 - 친밀감 형성과 팀빌딩 - 팀 그라운드룰 설정 - 피동적 피해자 vs 능동적 히어로 메시지 |
| --- | --- |
| 전환 질문 | - “나는 어떤 조직 과제 안으로 합류하는가?” - “내가 새 부서에서 먼저 파악해야 할 것은 무엇인가?” - “우리가 서로에게 필요한 적응 방식은 무엇인가?” |
| 산출물 | - 개인 전환 카드: 내가 온 곳 / 내가 가는 곳 / 내가 가져갈 경험 / 먼저 물어볼 질문 - 팀 그라운드룰: 질문 방식 / 요청 방식 / 초기 적응기 배려 방식 |
| 강사 운영 포인트 | 초반에는 설명을 길게 하지 않고, 참여자가 자신의 상황을 말로 정리하게 한다. 불안이나 불만은 짧게 다루고, 바로 “그래서 무엇을 파악해야 하는가”로 연결한다. |

2일차. EMOTION + FRAME SHIFT + ABILITY | 걱정의 질문화와 경험 자산화

목표 감정 표현 활동을 유지하되, 해소 자체보다 업무 적응 질문과 기존 경험의 활용 방식으로 연결한다.

| 기존 활동 활용 | - 그림·클레이 감정 표현- 스트레스와 불안 형상화 - 기존 강점과 미래 강점 재구성 - 영웅의 여정 - 상호 멘토링 / 셀프 멘토링 |
| --- | --- |
| 전환 질문 | - “내가 걱정하는 것은 어떤 정보가 부족해서 생겼는가?” - “이 걱정을 누구에게 어떤 문장으로 물어볼 것인가?” - “내 기존 경험은 새 부서에서 어떤 장면에 쓰일 수 있는가?” |
| 산출물 | - 걱정-질문 변환표 - 경험 자산 맵: 기존 경험 / 새 부서 활용 장면 / 보완할 역량 |
| 강사 운영 포인트 | 감정 표현을 충분히 허용하되, 활동 종료 시 반드시 질문 문장과 경험 자산으로 정리한다. 영웅의 여정은 개인 서사보다 역할 전환 서사로 다룬다. |

3일차. RELATIONSHIP + ADAPTABILITY | 새 부서 협업 언어 만들기

목표 28명이 같은 부서에서 바로 협업할 수 있도록 질문, 요청, 조율의 언어를 연습한다.

| 기존 활동 활용 | - 존중 기반 대화 - 스웨덴 바이킹 의사결정 방식 - 회피·공격이 아닌 존중 표현 - PRO-D 진단 - FAST SCAN |
| --- | --- |
| 전환 질문 | - “모를 때 어떻게 질문할 것인가?” - “도움을 요청할 때 어떤 정보를 함께 전달할 것인가?” - “기존 방식과 새 부서 방식이 다를 때 어떻게 반응할 것인가?” |
| 산출물 | - 협업 문장 3종: 질문 문장 / 요청 문장 / 조율 문장 - 팀 단위 협업 약속 - 개인 적응 패턴 메모 |
| 강사 운영 포인트 | 존중 대화는 관계 개선 교육처럼 넓히지 않고, 실제 업무 대화 문장으로 연결한다. PRO-D와 FAST SCAN은 자기 이해보다 초기 적응 전략 수립에 집중한다. |

4일차. MEANING + EXPANSION | 첫 30일 실행계획

목표 과정의 좋은 마무리보다, 교육 직후 업무에 가져갈 실행안을 완성한다.

| 기존 활동 활용 | - 성장마인드셋 - 핵심가치 이해 - 비전 명료화 - 행동 가능한 한 가지 도출 |
| --- | --- |
| 전환 질문 | - “나는 새 부서에서 어떤 태도로 시작할 것인가?” - “첫 주에 반드시 물어볼 질문은 무엇인가?” - “첫 30일 안에 내가 만들 작은 기여는 무엇인가?” |
| 산출물 | - 첫 30일 실행계획- 첫 주 질문 목록 - 초기 기여 문장- 팀 합류 선언문 |
| 강사 운영 포인트 | 핵심가치와 비전은 인생 전체로 확장하지 않고, 이번 이동과 첫 30일에 맞춘다. 마지막 공유는 감상보다 실행 문장 중심으로 정리한다. |